## 23.11.15
СПРАВКА
выполнении работ на объекте Марьино-5
по состоянию на "23" ноября 2015 года
| № дома | Котлован | Фундамент | стены на - 2,800 | лифтовая шахта | лестница | плита перекрытия на 0.000 | сантехника | наружные стены кладка на 0.000 | перегородки на 0.000 | плита перекрытия на +3.000 (2-й эт) | электрика | наружные стены кладка на +3.000 | перегородки на +3.000 | плита перекрытия на +6.000 (3-й эт) | отделка моп | наружные стены кладка на +6.000 | перегородки на +6.000 | плита перекрытия на +9.000 (4-й эт) | монолитные стены на + 9.000 | наружные стены кладка на +9.000 | перегородки на +9.000 | плита перекрытия на +12.000 (тех.этаж) | монолитные стены на + 12.000 | стены наружные кладка на +12.000 | перегородки на +12.000 | колонны на +12.000 | крыша | ограждения лоджий и балконов | фасады - облицовка и штукатурка | окна | двери | лифты | Всего % | Выполнено за текущий месяц % | Выполнено за предыдущий период % | Всего выполнено % | Остаток % | с28 по 31,07,12 | Кол-во построенных м² на 28 .07.12г. | Всего, тыс.руб. | Выполнено за текущий месяц, тыс.руб | Выполнено за предыдущий период, тыс.руб | Всего выполнено, тыс.руб | Остаток, тыс.руб. | выполнение в с 19,07 по 28,07,12 в рублях | Условное Кол-во построенных м² на 19 .07.12г. | Выполнение за неделю с 19,07 по 28,07 | Условное Кол-во построенных м² на 13.07.2012 | Построено м2 за неделю с 13,07 по 19,07 | Условное Кол-во построенных м² на 13.07.2012 | Выполнение м2 за неделю с 07,07 по 13,07 | Кол-во построенных м² на 07,07,12 | Построено м2 за неделю с 01,07 по 07,07,12 | Кол-во построенных м² на 01,07,2012 | % выполнения по дому на 01,07,2012 | выполненно за июль | кол-во построенных м2 за Июль 2012г |  | освоено с нарастающим итого с начала строительства по июль включительно | показатели по незавершеного строительсва за июль2012
1 | 17 (1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 96.2963 | 96.2963 | 3.7037 | -837.7881 | 841.4918 | [5 empty] | #REF! | 841.4918 | -837.7881 | 836.2372 | 5.2546 | 836.2372 | 0 | 836.2372 | 10.5072 | 825.73 | 80.88% | 9919% | -822.0263 | 22158713.4269 | 2215871342.6886 | 2197948853.8874
2 | 18 (1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 96.2963 | 96.2963 | 3.7037 | -797.8654 | 801.5691 | [5 empty] | #REF! | 782.0003 | -778.2966 | 760.9262 | 21.0741 | 760.9262 | 33.1165 | 727.8097 | 124.9397 | 602.87 | 58.9% | 9941% | -599.1663 | 20650093.274 | 2065009327.3956 | 2052847029.8129
3 | 19 (1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 96.2963 | 96.2963 | 3.7037 | -837.7881 | 841.4918 | [5 empty] | #REF! | 841.4918 | -837.7881 | 825.7279 | 15.7639 | 825.7279 | 0 | 825.7279 | -0.0020588 | 825.73 | 80.88% | 9919% | -822.0263 | 22158713.4269 | 2215871342.6886 | 2197948853.8874
4 | 20 (1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 96.2963 | 96.2963 | 3.7037 | 3.7037 | 0 | [5 empty] | #REF! | 0 | 3.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10000% | 3.7037 | 20650093.274 | 2065009327.3956 | 2065009327.3956
5 | 21 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 96.2963 | 96.2963 | 3.7037 | -1017.6384 | 1021.3421 | [5 empty] | #REF! | 1021.3421 | -1017.6384 | 1021.3421 | 0 | 1021.3421 | 0 | 1021.3421 | 15.0529 | 1006.2891 | 98.31% | 9902% | -1002.5854 | 20650093.274 | 2065009327.3956 | 2044708463.6402
6 | 22 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 96.2963 | 96.2963 | 3.7037 | -1019.8963 | 1023.6 | [5 empty] | #REF! | 1023.6 | -1019.8963 | 1019.0841 | 4.5159 | 1019.0841 | 0 | 1019.0841 | 6.0212 | 1013.0629 | 98.97% | 9901% | -1009.3592 | 20650093.274 | 2065009327.3956 | 2044571808.6112
7 | 1 (3) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 25 |  | 5 | 100 | 0 | 89.6296 | 89.6296 | 10.3704 | -1013.2296 | 1023.6 | [5 empty] | #REF! | 1023.6 | -1013.2296 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 100% | 9900% | -1013.2296 | 20906791.73 | 2090679173 | 2069772381.27
8 | 2 (4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 35 |  | 20 | 100 | 0 | 90.5556 | 90.5556 | 9.4444 | -1014.1556 | 1023.6 | [5 empty] | #REF! | 1023.6 | -1014.1556 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 100% | 9900% | -1014.1556 | 19947014.77 | 1994701477 | 1974754462.23
9 | 3 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 84.6296 | 84.6296 | 15.3704 | -1008.2296 | 1023.6 | [5 empty] | #REF! | 1023.6 | -1008.2296 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 100% | 9900% | -1008.2296 | 20536142.51 | 2053614251 | 2033078108.49
10 | 4 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 84.6296 | 84.6296 | 15.3704 | -1008.2296 | 1023.6 | [5 empty] | #REF! | 1023.6 | -1008.2296 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 100% | 9900% | -1008.2296 | 20299038.59 | 2029903859 | 2009604820.41
11 | 5 (4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 |  | 90 | 100 | 0 | 94.8148 | 94.8148 | 5.1852 | -1018.4148 | 1023.6 | [5 empty] | #REF! | 1023.6 | -1018.4148 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 100% | 9900% | -1018.4148 | 20663608.54 | 2066360854 | 2045697245.46
12 | 6 (4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 |  | 90 | 100 | 0 | 95.1852 | 95.1852 | 4.8148 | -1018.7852 | 1023.6 | [5 empty] | #REF! | 1023.6 | -1018.7852 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 0 | 1023.6 | 100% | 9900% | -1018.7852 | 20541093.97 | 2054109397 | 2033568303.03
13 | 7 (3) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 84.6296 | 84.6296 | 15.3704 | -1005.5296 | 1020.9 | [5 empty] | #REF! | 1020.9 | -1005.5296 | 1020.9 | 0 | 1020.9 | 0 | 1020.9 | 0 | 1020.9 | 100% | 9900% | -1005.5296 | 21056797.55 | 2105679755 | 2084622957.45
14 | 8 (3) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 86.1111 | 86.1111 | 13.8889 | -1007.0111 | 1020.9 | [5 empty] | #REF! | 1020.9 | -1007.0111 | 1020.9 | 0 | 1020.9 | 0 | 1020.9 | 0 | 1020.9 | 100% | 9900% | -1007.0111 | 22038305.13 | 2203830513 | 2181792207.87
15 | 9 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 86.8519 | 86.8519 | 13.1481 | -914.4519 | 927.6 | [5 empty] | #REF! | 927.6 | -914.4519 | 927.6 | 0 | 927.6 | 0 | 927.6 | 0 | 927.6 | 100% | 9900% | -914.4519 | 20301540.65 | 2030154065 | 2009852524.35
16 | 10 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 |  | 100 | 100 | 0 | 95.6296 | 95.6296 | 4.3704 | -923.2296 | 927.6 | [5 empty] | #REF! | 927.6 | -923.2296 | 927.6 | 0 | 927.6 | 0 | 927.6 | 0 | 927.6 | 100% | 9900% | -923.2296 | 20887370.72 | 2088737072 | 2067849701.28
17 | 11 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 75 |  | 100 | 100 | 0 | 95 | 95 | 5 | -922.6 | 927.6 | [5 empty] | #REF! | 927.6 | -922.6 | 927.6 | 0 | 927.6 | 0 | 927.6 | 0 | 927.6 | 100% | 9900% | -922.6 | 20100499.87 | 2010049987 | 1989949487.13
18 | 12 (3) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 86.1111 | 86.1111 | 13.8889 | -1037.5111 | 1051.4 | [5 empty] | #REF! | 1051.4 | -1037.5111 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 100% | 9900% | -1037.5111 | 20926235.8 | 2092623580 | 2071697344.2
19 | 13 (4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 86.1111 | 86.1111 | 13.8889 | -1037.5111 | 1051.4 | [5 empty] | #REF! | 1051.4 | -1037.5111 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 100% | 9900% | -1037.5111 | 21742625.45 | 2174262545 | 2152519919.55
20 | 14 (2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |  | 95 | 100 | 0 | 95.7407 | 95.7407 | 4.2593 | -1047.1407 | 1051.4 | [5 empty] | #REF! | 1051.4 | -1047.1407 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 0 | 1051.4 | 100% | 9900% | -1047.1407 | 24326721.93 | 2432672193 | 2408345471.07
21 | 15 (4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 88.3333 | 88.3333 | 11.6667 | -1523.7333 | 1535.4 | [5 empty] | #REF! | 1535.4 | -1523.7333 | 1535.4 | 0 | 1535.4 | 0 | 1535.4 | 0 | 1535.4 | 100% | 9900% | -1523.7333 | 32372728.35 | 3237272835 | 3204900106.65
22 | 16 (5) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |  |  |  | 100 | 0 | 84.4444 | 84.4444 | 15.5556
| 57 сек | ВСЕГО поОБЪЕКТУ | [31 empty] | 100 |  |  | 91.1902 | 8.8098
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
типы работ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.9091 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 76.3636 | 100 | 94.3182 | 49.5455 | 0 | 50